| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда ________________________/____________ (подпись) (расшифровка) м.п. | Приложение N 9 к Договору № 70-2022-000095 |
| --- | --- |

отчет об итогах реализации РЕГИОНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МЕР

Комплекс мер Ставропольского края по содействию Ставропольскому краю в поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы

(указать полное наименование регионального комплекса мер субъекта Российской Федерации)

Субъект Российской Федерации: Ставропольский край

Договор о предоставлении средств в форме гранта от «28» июня 2022г. № 70-2022-000095

Отчётный период:  с «09» января  2022г.  по «31» декабря 2022г.

Контактное лицо (ФИО): Перевозник Анастасия Юрьевна

Телефон:8 87935 3-42-96

адрес электронной почты: cson30@minsoc26.ru

От Получателя гранта:

_________________/_______________/___________________

(руководитель)		(подпись)		(расшифровка подписи)

м.п.

Дата: «_____»_________________ 20____ г.

- ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР
 (ИТОГОВЫЙ)

- Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач

(указывается задача, представляется работа, выполненная по соответствующим мероприятиям, дается характеристика эффективности реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на целевые группы с указанием конкретного количества семей с детьми, детей,  специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. Описание результатов должно коррелироваться с целевыми показателями (индикаторами)).

| №п/п | Наименование задачи, мероприятия, исполнитель, срок реализации мероприятия | Запланированная деятельность | Фактическая деятельность в отчетном периоде (с указанием количественных и качественных показателей, исполнителей и соисполнителей, внедряемых методик и технологий). |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: |  |  |  |
| 1 | Семейный круг - интерактивный пункт психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейный круг» | Открытие интерактивного пункта психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов в ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», направленного на социальную реабилитацию детей-инвалидов, совершенствование применяемых реабилитационных технологий в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | В учреждении составлена программа интерактивного пункта психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейный круг» и утверждена приказом директора от 01 июня 2022 г. № 63/1; определены специалисты учреждения, ответственные за реализацию мероприятий программы интерактивного пункта «Семейный круг», за контроль за целевым использованием средств гранта и подготовки финансовой отчетности (приказ директора от 01 июня 2022 г. № 63); сформирована группа семей с детьми-инвалидами для занятий в интерактивном пункте «Семейный круг»: 10 семей (10 детей-инвалидов, 10 родителей); разработаны материалы (буклет, листовки), направленные на информирование семей с детьми-инвалидами о работе на базе учреждения интерактивного пункта «Семейный круг»; программа интерактивного пункта психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейный круг» дополнена календарно-тематическим планом работы педагога-психолога и календарно-тематическим планом работы логопеда; разработаны формы журналов (для логопеда и педагога-психолога) по учету оказанных социальных услуг и периодичности использования приобретенного оборудования; доукомплектована группа семей с детьми-инвалидами для занятий в интерактивном пункте «Семейный круг»: добавлено 10 семей (10 детей-инвалидов, 10 родителей); с целью информирования населения города Лермонтова в образовательные учреждения направлены материалы (листовка) о работе на базе учреждения интерактивного пункта «Семейный круг»; проведено 358 занятий, из них 125 логопедических занятий для детей (индивидуальные), 229 психологических занятий для детей (индивидуальные), 4 занятия для родителей (групповые) |

- Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий регионального Комплекса мер

В отчетном периоде мероприятий регионального Комплекса мер выполнены в полном объеме

- Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, итоги реализации регионального Комплекса мер

Риски отсутствуют, целевые показатели достигнуты

- ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

(заполняется в формате Excel)

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя к началу реализации регионального комплекса мер | Фактическое значение показателя за весь период реализации регионального комплекса мер | Значение показателя на конец отчетного периода (установленное региональным комплексом мер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количественный показатель: охват мероприятием составит 20 семей с детьми-инвалидами в год | человек | - | 20 семей (20 детей-инвалидов, 20 родителей) | 20 семей (20 детей-инвалидов, 20 родителей) |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

| № п/п | Наименование мероприятий, в рамках которых велась подготовка специалистов | Тематика обучения | Количество обученных специалистов | Количество учреждений, из которых обучили специалистов | Охват целевых групп новыми формами и методами работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - | - | - |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР

| № п/п | Нормативные правовые акты |  | Методические издания (наименование, тираж) | Интернет ресурсы (наименование, адрес) (активная ссылка) | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | чем утвержден |  |  |  |
| 1. | приказ ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» | приказ директора № 63/1 от 01 июня 2022 года | - | - | программа интерактивного пункта психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейный круг» |

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ МЕР 
В СМИ

| № п/п | Публикации печатных изданий (наименование издания/статьи, выходные данные издания) | Публикации на интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта) (активная ссылка) | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальная газета «Лермонтовские известия» №39 от 18 ноября 2022г. статья «Семейный круг» - новые технологии в социальной реабилитации | Статья «Семейный круг» - новые технологии в социальной реабилитации» - сайт учреждения ЛКЦСОН.РФ: http://xn--j1abhdo3a.xn--p1ai/blog/razvitie_detej_v_semejnom_kruge_novye_tekhnologii_v_socialnoj_reabilitacii/2022-11-10-2284 - страница учреждения в социальной сети Одноклассники: https://ok.ru/lkcson/topic/155602824211888 - страница учреждения в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club216425970?w=wall-216425970_4 | - |
| 2. | муниципальная газета «Лермонтовские известия» №42 от 09 декабря 2022г. статья «В ногу со временем» | Статья «В ногу со временем» - сайт учреждения ЛКЦСОН.РФ: http://xn--j1abhdo3a.xn--p1ai/blog/v_nogu_so_vremenem/2022-12-01-2290 - страница учреждения в социальной сети Одноклассники: https://ok.ru/lkcson/topic/155689594006960 - страница учреждения в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club216425970?w=wall-216425970_10 | - |
| 3 | - | Информационная листовка - сайт учреждения ЛКЦСОН.РФ: http://xn--j1abhdo3a.xn--p1ai/blog/semejnyj_krug/2022-12-08-2291 - страница учреждения в социальной сети Одноклассники: https://ok.ru/lkcson/topic/155718123269552 - страница учреждения в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club216425970?z=photo-216425970_457239046%2Falbum-216425970_00%2Frev - страница учреждения в социально сети Телеграмм: https://web.telegram.org/z/#-1790474475 | - |

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА

(за весь период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel)

| №№ п/п | Наименование мероприятия, реализуемого за счет гранта Фонда | Наименование учреждения - исполнителя мероприятия | Инфраструктура |  |  | Технологии |  | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование служб (отделений и др. структурных подразделений), созданных в рамках данного мероприятия |  | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения деятельности созданных служб (отделений и других структурных подразделений) | Перечень технологий и методик, внедренных с использованием приобретенного оборудования, техники, транспорта и др. | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения внедрения по указанным технологиям, методикам работы | Другое (обучение, распространение опыта и др.) | Перечень (обобщенный) оборудования, техники, транспорта и др., приобретенного за счет гранта Фонда в рамках мероприятия для обеспечения указанных мероприятияй |
| 1. | Семейный круг - интерактивный пункт психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами «Семейный круг» | ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» |  | интерактивный пункт психолого-педагогического сопровождения | - стол детский регулируемый по высоте- 4 шт.; - бескаркасное кресло "Груша" – 5 шт.; - стул детский регулируемый по высоте- 4 шт.; - шкаф для хранения игрового оборудования -1 шт.; - компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); - WEB Камера HD 1 шт; - МФУ А4 Canon -1 шт; - акустическая система – 1 шт.; | технология использования интерактивного оборудования в социальной реабилитации детей-инвалидов | - умное зеркало "ArtikMe" для логопеда; - дидактический комплекс Сундук логопеда; - интерактивная игра "Играй и развивайся (72 занятия)"; - интерактивная стена (для игры "Играй и развивайся"); - игра балансир 10 шт. - игры для развития мелкой моторики (ассортимент по тематике) -20 шт. - настольные игры, направление на развитие эмоциональной сферы - 10 шт.; - набор для рисования Эбру рисование на воде - 5 шт.; - планшет для рисования светом - 5 шт.; - доска для рисования детская Mapacha: (ассортимент по тематике) 6 шт.; - настольные игры на развитие познавательных процессов – 20 шт.; - настольные игры, направление на развитие эмоциональной сферы -10 шт. | - | - |

Получатель гранта:

директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»/_________________/ Т.Н. Курбацкая

(руководитель)                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

м.п.